## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO, MG
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO.
ENDEREÇO: RUA HERMANO DIAMANTINO, Nº 1475, CENTRO - SÃO FRANCISCO-MG.
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
______________________________________________ Responsável Técnico: Dafne Cardoso Teixeira CREA-MG: 54.246 / D

## PLAN ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
|  |  | PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG. | REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS
|  |  | OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO. | SINAPI - DESONERADO |  |  |  | 09/2024
|  |  | ENDEREÇO: RUA HERMANO DIAMANTINO, Nº 1475, CENTRO - SÃO FRANCISCO-MG. |  |  | SETOP - COM DESONERAÇÃO |  | 08/2023
REGIME DE EXECUÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
|  |  | CRONOGRAMA DE OBRA: 90 DIAS | DATA: OUTUBRO DE 2024 |  |  | BDI | 29.46%
OBRA: |  | REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1769.9
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 303.81 | 393.31 | 1769.9
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1159.83
2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 3.99 | 8.43 | 10.91 | 43.53
2.2 | SETOP | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 1.75 | 11.85 | 15.34 | 26.85
2.3 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 9 | 5.66 | 7.33 | 65.97
2.4 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 10 | 19.86 | 25.71 | 257.1
2.5 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 20 | 21.41 | 27.72 | 554.4
2.6 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 1 | 1.29 | 1.29
2.7 | SETOP | ED-48496 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE ALIZARES, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | CJ | 3 | 3.09 | 4 | 12
2.8 | SETOP | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 17.46 | 8.79 | 11.38 | 198.69
3.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4482.05
3.1 | SETOP | ED-48407 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M² | 10 | 141.82 | 183.6 | 1836
3.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 20 | 60.87 | 78.8 | 1576
3.3 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15 | 28.6 | 37.03 | 555.45
3.4 | SETOP | ED-28728 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | M² | 4 | 64.88 | 83.99 | 335.96
3.5 | SETOP | ED-28751 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 8 | 17.25 | 22.33 | 178.64
4.0 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  | 10739.84
4.1 | SETOP | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNI | 7 | 90.3 | 116.9 | 818.3
4.2 | SETOP | ED-49587 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNI | 9 | 353.69 | 457.89 | 4121.01
4.3 | SINAPI | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNI | 1 | 650.77 | 842.49 | 842.49
4.4 | SETOP | ED-50973 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UNI | 1 | 562.18 | 727.8 | 727.8
4.5 | SETOP | ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNI | 2 | 886.33 | 1147.44 | 2294.88
4.6 | SETOP | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNI | 9 | 25.04 | 32.42 | 291.78
4.7 | SETOP | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 5CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/ VERNIZ | UNI | 18 | 70.53 | 91.31 | 1643.58
5.0 | SERRALHERIA | [6 empty] | 3977.23
5.1 | SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 | M | 31.8 | 96.61 | 125.07 | 3977.23
6.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1758.2
6.1 | SETOP | ED-50574 | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 61.1 | 13.62 | 17.63 | 1077.19
6.2 | SETOP | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 4 | 3.13 | 4.05 | 16.2
6.3 | SETOP | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 4 | 2.35 | 3.04 | 12.16
6.4 | SETOP | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 17.46 | 28.87 | 37.38 | 652.65
7.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 35120.66
7.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | M² | 538.79 | 5.05 | 6.54 | 3523.69
7.2 | SETOP | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 35.63 | 17.33 | 22.44 | 799.54
7.3 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 924.7 | 2.69 | 3.48 | 3217.96
7.4 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 538.79 | 14.1 | 18.25 | 9832.92
7.5 | SETOP | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 422.33 | 14.18 | 18.36 | 7753.98
7.6 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 89.97 | 15.64 | 20.25 | 1821.89
7.7 | SETOP | ED-50525 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M² | 167.7 | 18.49 | 23.94 | 4014.74
7.8 | SETOP | ED-28437 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 83.16 | 25.81 | 33.41 | 2778.38
7.9 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 31.04 | 34.28 | 44.38 | 1377.56
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 459.66
8.1 | SETOP | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 9 | 15.22 | 19.7 | 177.3
8.2 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 28.65 | 37.09 | 148.36
8.3 | SETOP | ED-15765 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1 | 39.8 | 51.53 | 51.53
8.4 | SETOP | ED- 49278 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | UN | 1 | 63.7 | 82.47 | 82.47
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1458.22
9.1 | SETOP | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 3 | 232.69 | 301.24 | 903.72
9.2 | SETOP | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UN | 1 | 81.54 | 105.56 | 105.56
9.3 | SETOP | ED-50003 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 50.19 | 64.98 | 129.96
9.4 | SETOP | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 82.45 | 106.74 | 213.48
9.5 | SETOP | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 81.49 | 105.5 | 105.5
10.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2299.51
10.1 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 5 | 21.01 | 27.2 | 136
10.2 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 254.83 | 6.56 | 8.49 | 2163.51
TOTAL DA OBRA COM BDI | [7 empty] | 63225.1
|  |  | ______________________________________________ DAFNE CARDOSO TEIXEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 54.246 / D | ______________________________________________ LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAISO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## MEMORIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO.
ENDEREÇO: RUA HERMANO DIAMANTINO, Nº 1475, CENTRO - SÃO FRANCISCO-MG.
ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UND | QUANT
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | M² | 4.5
QUANTIDADE DE PLACA NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | ALTURA (m)
[5 empty] | 3 |  | 1.5
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | M² | 3.99
DESCRIÇÃO |  |  |  | Comp (m) | Alt. (m) | Área
IS. PAC. |  |  |  | 0.6 | 2.1 | 1.26
IS. FUN. |  |  |  | 0.6 | 2.1 | 1.26
DML |  |  |  | 0.7 | 2.1 | 1.47
[8 empty] | ÁREA TOTAL |  | 3.99
2.2 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M² | 1.752
DESCRIÇÃO |  |  |  | LARGURA | ALTURA | PERÍMETRO | ESP. ESQUADRIA |  | ÁREA
IS. PAC. |  |  |  | 0.6 | 2.1 | 4.8 | 0.12 |  | 0.576
IS. FUN. |  |  |  | 0.6 | 2.1 | 4.8 | 0.12 |  | 0.576
SALA DE COLETA |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 5 | 0.12 |  | 0.6
|  |  |  | ÁREA TOTAL |  |  | 1.752
2.3 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | UN | 9
DESCRIÇÃO |  |  |  | REGISTRO | TORNEIRA | VÁLVULA | QUANTIDADE
IS. PAC. - IS. FUNC. - CURATIVO |  |  |  | X |  |  | 3
COPA - CONS. ENFERMAGEM - LAVANDERIA |  |  |  |  | X |  | 3
IS. ENF. - IS. PAC. IS. FUNC. | [5 empty] | X | 3
[9 empty] | TOTAL |  | 9
2.4 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M² | 10
DESCRIÇÃO | [6 empty] | ÁREA
ÁREA LEVANTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO | [6 empty] | 10
2.5 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M² | 20
DESCRIÇÃO | [6 empty] | ÁREA
ÁREA LEVANTADA PARA REMOÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS EM TODA A UNIDADE | [6 empty] | 20
2.6 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | UN | 1
DESCRIÇÃO | [5 empty] | QUANTIDADE
DISJUNTOR DANIFICADO | [5 empty] | 1
2.7 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE ALIZARES, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | CJ | 3
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE
IS. PAC. - IS. FUNC. - SALA DE COLETA |  |  | 3
2.8 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [9 empty] | M² | 17.4624
LOCAL |  | LARGURA |  |  | ALTURA |  | REPETE |  |  |  | ÁREA TOTAL
DML |  | 6.42 |  |  | 2.72 |  | 1 |  |  |  | 17.4624
3.0 | COBERTURA
3.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | [9 empty] | M² | 10
DESCRIÇÃO |  | COMP |  | LARGURA | REPET
ÁREA LEVANTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO |  | 5 |  | 2 | 1
[7 empty] | AREA TOTAL |  |  | 10
3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | M² | 20
DESCRIÇÃO |  | COMP |  | LARGURA | REPET
ÁREA LEVANTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS |  | 10 |  | 2 | 1
[7 empty] | AREA TOTAL |  |  | 20
3.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | M | 15
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CUMEEIRA DANIFICADA |  | 15
3.4 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | [9 empty] | M² | 4
DESCRIÇÃO |  |  | LARGURA |  | COMPRIMENTO |  | ÁREA
ÁREA (AO LADO DA COPA) |  |  | 2 |  | 2 |  | 4
3.5 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | [9 empty] | M | 8
LOCAL |  | PERÍMETRO
ÁREA (AO LADO DA COPA) |  | 8
4.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
4.1 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | [9 empty] | UN | 7
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
DML - IS. PAC. - IS. PUB. - CONS. MÉDICO 2 - COPA - ÁREA EXTERNA COPA - ARQUIVO |  |  |  | 7
4.2 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | [9 empty] | UN | 9
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
CONS. MÉDICO 5 - CONS. MÉDICO 4- COPA - ÁREA EXTERNA COPA- VACINA - TRIAGEM - CONS. MÉDICO 1 - ARQUIVO - COLETA |  |  |  | 9
4.3 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
SALA DE COLETA |  |  |  | 1
4.4 | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
DML |  |  |  | 1
4.5 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | [9 empty] | UN | 2
LOCAL |  | QUANTIDADE
I.S PAC. - IS. FUNC. |  | 2
4.6 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | [9 empty] | UN | 9
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
CONS. MÉDICO 5 - CONS. MÉDICO 4- COPA - ÁREA EXTERNA COPA- VACINA - TRIAGEM - CONS. MÉDICO 1 - ARQUIVO - COLETA |  |  |  | 9
4.7 | RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 5CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/ VERNIZ | [9 empty] | UN | 18
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE |  | REPETE
SALA DE VACINA - CONS. ENFER. - IS. ENF. - SALA DE TRIAGEM - I.S TRIAGEM- RECEPÇÃO- ARQUIVO - CURATIVO - CONS. MÉDICO 1 |  |  |  | 9 |  | 2
5.0 | SERRALHERIA
5.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 | [9 empty] | M | 31.8
LOCAL |  |  | COMPRIMENTO
RAMPA (ÁREA EXTERNA) |  |  | 31.8
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | [9 empty] | M | 61.1
LOCAL |  | COMPRIMENTO |  |  | ESPAÇAMENT0 | QUANTIDADE DE FITA | LARGURA |  | QUANTIDADE |  | COMPRIMENTO TOTAL
RAMPA DE ACESSO |  | 4.95 |  |  | 0.3 | 16.5 | 2.6 |  | 42.9 |  | 61.1
VARANDA (ÁREA EXTERNA) |  | 7.28 |  |  | 0.6 | 12.1333 | 1.5 |  | 18.2
6.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | [9 empty] | M | 4
DESCRIÇÃO |  |  |  | COMPRIMENTO
COMPRIMENTO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  | 4
6.3 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | [9 empty] | M | 4
DESCRIÇÃO |  |  |  | COMPRIMENTO
COMPRIMENTO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  | 4
6.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | [9 empty] | M² | 17.4624
LOCAL |  | LARGURA |  | ALTURA |  | ÁREA
DML |  | 6.42 |  | 2.72 |  | 17.4624
7.0 | PINTURA
7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | [9 empty] | M² | 538.788
| LOCAL |  | PERÍMETRO EXTERNO |  | ALTURA EXTERNA |  |  |  | ÁREA
| ÁREA EXTERNA DA UNIDADE |  | 93.02 |  | 3 |  |  |  | 279.06
| MURO |  | 108.22 |  | 2.4 |  |  |  | 259.728
[9 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 538.788
7.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [9 empty] | M² | 35.632
| LOCAL |  | PERÍMETRO INTERNO |  | ALTURA INTERNA |  |  |  | ÁREA
| DML |  | 13.1 |  | 2.72 |  |  |  | 35.632
[10 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 35.632
7.3 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | [9 empty] | M² | 924.6984
| LOCAL |  | PERÍMETRO |  | ALTURA |  |  |  | ÁREA
| ÁREA INTERNA DA UNIDADE ACIMA DE 1,50M |  | 316.32 |  | 1.22 |  |  |  | 385.9104
| MURO |  | 108.22 |  | 2.4 |  |  |  | 259.728
| ÁREA EXTERNA DA UNIDADE |  | 93.02 |  | 3 |  |  |  | 279.06
[10 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 924.6984
7.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M² | 538.788
LOCAL |  | PERÍMETRO |  | ALTURA |  |  |  | ÁREA
ÁREA EXTERNA DA UNIDADE |  | 93.02 |  | 3 |  |  |  | 279.06
MURO |  | 108.22 |  | 2.4 |  |  |  | 259.728
[10 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 538.788
7.5 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M² | 422.3284
LOCAL |  | PERÍMETRO |  | ALTURA |  |  |  | ÁREA
ÁREA INTERNA DA UNIDADE ACIMA DE 1,50M |  | 316.32 |  | 1.22 |  |  |  | 385.9104
DML |  | 13.1 |  | 2.78 |  |  |  | 36.418
[10 empty] | ÁREA TOTAL GERAL: |  | 422.3284
7.6 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M² | 89.97
LOCAL | [7 empty] | ÁREA
ÁREA INTERNA DA UNIDADE | [7 empty] | 89.97
[10 empty] | ÁREA TOTAL GERAL: |  | 89.97
7.7 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | [9 empty] | M² | 167.7
LOCAL |  | PERÍMETRO |  | ALTURA |  |  |  | ÁREA
ÁREA EXTERNA DA UNIDADE |  | 93.02 |  | 1.5 |  |  |  | 139.53
MURO |  | 18.78 |  | 1.5 |  |  |  | 28.17
[10 empty] | ÁREA TOTAL GERAL: |  | 167.7
7.8 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | [9 empty] | M² | 83.16
DESCRIÇÃO | [7 empty] | ÁREA
P1 | [7 empty] | 70.56
ESQUADRIA | [7 empty] | 12.6
[10 empty] | ÁREA TOTAL GERAL: |  | 83.16
7.9 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [9 empty] | M² | 31.04
DESCRIÇÃO | [7 empty] | ÁREA
P2, P3, P4, P5 | [7 empty] | 22.35
ESQUADRIA | [7 empty] | 3.16
J1, J2, J3, J4 | [7 empty] | 4.19
CORRIMÃO | [7 empty] | 1.34
[10 empty] | ÁREA TOTAL GERAL: |  | 31.04
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | [9 empty] | UN | 9
DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE | REPETE | QUANTIDADE TOTAL
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1 | 2 | 9
COPA |  |  |  | 1 | 1
CONS. MÉDICO 3 |  |  |  | 1 | 1
CONS. MÉDICO 4 |  |  |  | 1 | 1
DML |  |  |  | 1 | 1
I.S. FUNC. |  |  |  | 1 | 2
ALMOXARIFADO |  |  |  | 1 | 1
8.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [9 empty] | UN | 4
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
DML - ALMOXARIFADO - CONS. MÉDICO 4 - CIRCULAÇÃO |  |  | 4
8.3 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
CIRCULAÇÃO (PRÓXIMO A ROUPARIA) |  |  | 1
8.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE
1
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | [9 empty] | UN | 3
AMBIENTES |  |  |  |  | QUANTIDADE
I.S PAC. - I.S FUNC. - I.S. ENFERMAGEM |  |  |  |  | 3
9.2 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
SALA DE CURATIVO |  |  | 1
9.3 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | [9 empty] | UN | 2
AMBIENTES |  |  | QUANTIDADE
IS. PÚBLICO - IS. PAC. |  |  | 2
9.4 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 2
| LOCAL |  | QUANTIDADE
| CONS. ENFERMAGEM - COPA |  | 2
9.5 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 1
| LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
| ÁREA EXTERNA (AO LADO DA COPA) |  |  |  | 1
10.0 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | [9 empty] | M³ | 5
VOLUME (M³)
VOLUME ESTIMADO GERADO NA OBRA (M3) |  |  |  |  | 5
10.2 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [9 empty] | M² | 254.83
ÁREA (M²)
ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL (AFERIDA EM CAD) |  |  |  |  | 254.83
______________________________________________ DAFNE CARDOSO TEIXEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 54.246 / D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO.
ENDEREÇO: RUA HERMANO DIAMANTINO, Nº 1475, CENTRO - SÃO FRANCISCO-MG.
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: |  | 63225.1 |  | DATA: OUTUBRO DE 2024
ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | PESO TOTAL
|  |  | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1769.9 | 1769.9 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2.799%
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1159.83 | 927.864 | 80% | 231.966 | 20% | 0 |  | 1.834%
3.0 | COBERTURA | 4482.05 | 4482.05 | 100% | 0 |  | 0 |  | 7.089%
4.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 10739.84 | 5369.92 | 50% | 5369.92 | 50% | 0 |  | 16.99%
5.0 | SERRALHERIA | 3977.23 | 0 |  | 1988.615 | 50% | 1988.615 | 50% | 6.291%
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1758.2 | 527.46 | 30% | 527.46 | 30% | 703.28 | 40% | 2.781%
7.0 | PINTURA | 35120.66 | 0 |  | 14048.264 | 40% | 21072.396 | 60% | 55.55%
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 459.66 | 0 |  | 459.66 | 100% | 0 |  | 0.727%
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1458.22 | 583.288 | 40% | 874.932 | 60% | 0 |  | 2.306%
10.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2299.51 | 689.853 | 30% | 459.902 | 20% | 1149.755 | 50% | 3.637%
TOTAIS MENSAIS |  |  | 14350.335 | 22.7% | 23960.719 | 37.9% | 24914.046 | 39.41% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 14350.335 | 22.7% | 38311.054 | 60.59% | 63225.1 | 100% | 100%
TOTAL |  | 63225.1
______________________________________________ Responsável Técnico: Dafne Cardoso Teixeira CREA-MG: 54.246 / D