## MEMORIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.
OBRA: REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SOBRADINHO
ENDEREÇO: AVENIDA ARNALDO LIMA, 1780, APARECIDA - SÃO FRANCISCO MG.
ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UND | QUANT
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | M² | 4.5
ÁREA DE PLACA NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | ALTURA (m)
[5 empty] | 3 |  | 1.5
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [9 empty] | M³ | 4.982
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | PROFUNDIDADE (M) |  | QUANTIDADE |  | VOLUME M³
CAIXA DE PASSAGEM |  |  | 3.4 |  | 0.2 | 0.8 |  | 8 |  | 4.352
CONTRAPISO FRONTAL |  |  | 3.15 |  | 1 | 0.2 |  | 1 |  | 0.63
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [9 empty] | M³ | 0.603
DESCRIÇÃO |  |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | QUANTIDADE | VOLUME (M³)
TAMPA DAS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTE |  |  |  | 0.9 |  | 0.8 | 0.05 | 8 | 0.288
CONTRAPISO FRONTAL |  |  |  | 3.15 |  | 1 | 0.1 | 1 | 0.315 | VOLUME TOTAL: |  | 0.603
2.3 | REMOÇÃO MANUAL DE CONDUTOR EM PVC OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M | 60
DESCRIÇÃO |  |  | PERÍMETRO (M)
PERIMETRO AFERIDO EM CAD (TUBULAÇÃO EXISTENTE DANIFICADA) |  |  | 60
3.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | [9 empty] | M³ | 25.6
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO (M) |  | LARGURA | PROFUNDIDADE (M)
PERÍMETRO AFERIDO EM CAD |  | 80 |  | 0.4 | 0.8
[7 empty] | VOLUME |  |  | 25.6
3.2 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [9 empty] | M² | 133.5811
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO (M) |  | LARGURA(M) | REPET | ÁREA (M)
LATERAL DIREITA |  | 37.15 |  | 0.95 | 1 | 35.2925
FUNDOS |  | 10.94 |  | 2.17 | 1 | 23.7398
LATERAL ESQUERDA |  | 22.32 |  | 3.34 | 1 | 74.5488 | ÁREA TOTAL: |  |  | 133.5811
3.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | [9 empty] | M² | 41.26
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO (M) |  | LARGURA (M) | ÁREA (M²)
PASSEIO FRONTAL |  | 3.15 |  | 0.4 | 1.26
PASSEIO LATERAL |  | 50 |  | 0.8 | 40 |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 41.26
3.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | [9 empty] | M² | 11.916
DESCRIÇÃO |  |  | PERÍMETRO (M) |  | ALTURA (M)
PASSEIO DA UNIDADE |  |  | 59.58 |  | 0.2 |  |  | ÁREA |  | 11.916
3.5 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [9 empty] | UN | 9
DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE
CONFORME PROJETO (AFERIDO EM CAD) |  |  |  | 9
4.0 | SERVIÇO COMPLEMENTAR
4.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [9 empty] | M³ | 80.148
DESCRIÇÃO |  |  | ÁREA (M²) |  | ALTURA (M)
ÁREA DE PROJEÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (AFERIDA EM CAD) |  |  | 133.58 |  | 0.6 |  |  | VOLUME |  | 80.148
4.2 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | [9 empty] | M | 60.03
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO (M)
LATERAL ESQUERDA E FRENTE |  | 60.03
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 80
DESCRIÇÃO |  |  | PERÍMETRO (M)
PERÍMETRO AFERIDO EM CAD |  |  | 80
6.0 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | [9 empty] | M³XKM | 44.64
DESCRIÇÃO |  | VOLUME (M³) |  | DISTÂNCIA (KM)
VOLUME DE ENTULHO GERADO NA OBRA |  | 5.58 |  | 8
6.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | [9 empty] | M³ | 85.73
DESCRIÇÃO |  | VOLUME (M³)
BARRO |  | 80.15
ENTULHO |  | 5.58 |  | VOLUME TOTAL |  | 85.73
6.3 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [9 empty] | M² | 200
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | PERÍMETRO (M) |  | LARGURA (M) | ÁREA (M²)
ÁREA DE PROJEÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (AFERIDA EM CAD) |  |  |  |  | 80 |  | 2.5 | 200
______________________________________________ KARLA ALMEIDA VELOSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 205.273 / D

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO, MG
OBRA: REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SOBRADINHO
ENDEREÇO: AVENIDA ARNALDO LIMA, 1780, APARECIDA - SÃO FRANCISCO MG.
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
______________________________________________ KARLA ALMEIDA VELOSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 205.273 / D

## PLAN ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
|  |  | PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG. | REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS
|  |  | OBRA: REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SOBRADINHO | SINAPI - DESONERADO |  |  |  | 10/2024
|  |  | ENDEREÇO: AVENIDA ARNALDO LIMA, 1780, APARECIDA - SÃO FRANCISCO MG. |  |  | SETOP - COM DESONERAÇÃO |  | 08/2023
REGIME DE EXECUÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
|  |  | CRONOGRAMA DE OBRA: 45 DIAS | DATA: NOVEMBRO |  |  | BDI | 29.46%
OBRA: |  | REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SOBRADINHO
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1769.9
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 303.81 | 393.31 | 1769.9
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 1580.42
2.1 | SETOP | ED-48436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 4.98 | 134.74 | 174.43 | 868.66
2.2 | SETOP | ED-48441 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 0.6 | 423.5 | 548.26 | 328.96
2.3 | SETOP | ED-48446 | REMOÇÃO MANUAL DE CONDUTOR EM PVC OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 60 | 4.93 | 6.38 | 382.8
3.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | [6 empty] | 15791.99
3.1 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 25.6 | 60.61 | 78.47 | 2008.83
3.2 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 133.58 | 4.49 | 5.81 | 776.1
3.3 | SETOP | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | 41.26 | 57.32 | 74.21 | 3061.9
3.4 | SETOP | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 11.92 | 28.87 | 37.38 | 445.57
3.5 | SETOP | ED-49896 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 9 | 815.32 | 1055.51 | 9499.59
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2849.59
4.1 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 80.15 | 6.82 | 8.83 | 707.72
4.2 | SINAPI | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 60.03 | 27.56 | 35.68 | 2141.87
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 4084
5.1 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 80 | 39.43 | 51.05 | 4084
6.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4163.33
6.1 | SETOP | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³XKM | 44.64 | 2.31 | 2.99 | 133.47
6.2 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 85.73 | 21.01 | 27.2 | 2331.86
6.3 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 200 | 6.56 | 8.49 | 1698
TOTAL DA OBRA COM BDI | [7 empty] | 30239.23
|  |  | ______________________________________________ KARLA ALMEIDA VELOSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 205.273 / D | ______________________________________________ LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAISO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG
OBRA: REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SOBRADINHO
ENDEREÇO: AVENIDA ARNALDO LIMA, 1780, APARECIDA - SÃO FRANCISCO MG.
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: |  | 30239.23 |  | DATA: NOVEMBRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | 15 DIAS |  | 30 DIAS |  | 45 DIAS |  | PESO TOTAL
|  |  | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1769.9 | 1769.9 | 100% | 0 |  | 0 |  | 5.853%
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1580.42 | 1580.42 | 100% | 0 |  | 0 |  | 5.226%
3.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | 15791.99 | 3158.398 | 20% | 7895.995 | 50% | 4737.597 | 30% | 52.22%
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2849.59 | 569.918 | 20% | 569.918 | 20% | 1709.754 | 60% | 9.423%
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4084 | 816.8 | 20% | 3267.2 | 80% | 0 |  | 13.51%
6.0 | SERVIÇOS FINAIS | 4163.33 | 1248.999 | 30% | 832.666 | 20% | 2081.665 | 50% | 13.77%
TOTAIS MENSAIS |  |  | 9144.435 | 30.24% | 12565.779 | 41.55% | 8529.016 | 28.21% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 9144.435 | 30.24% | 21710.214 | 71.79% | 30239.23 | 100% | 100%
TOTAL |  | 30239.23
______________________________________________ KARLA ALMEIDA VELOSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 205.273 / D