## MEMORIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALTO SÃO JOÃO
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO, S/N , POVOADO ALTO SÃO JOÃO - ZONA RURAL / SÃO FRANCISCO-MG.
ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UND | QUANT
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | M² | 4.5
ÁREA DE PLACA NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | COMPRIMENTO (m) |  | ALTURA (m)
[5 empty] | 3 |  | 1.5
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | M² | 11.97
DESCRIÇÃO |  |  |  | Comp (m) | Alt. (m) | Repete | Área (m²)
I.S. PÚBLICO E PAC. |  |  |  | 0.6 | 2.1 | 1 | 1.26
COPA - CONS. ENF. - DML- CONS. MÉDICO- TRIAGEM |  |  |  | 0.7 | 2.1 | 5 | 7.35
RECEPÇÃO - SAÍDA |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36 | ÁREA TOTAL |  | 11.97
2.2 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M² | 4.716
DESCRIÇÃO |  |  |  | PERÍMETRO (M) | ESPESSURA (M) | REPET. | ÁREA (M²)
I.S. PÚBLICO E PAC. |  |  |  | 4.8 | 0.12 | 1 | 0.576
COPA - CONS. ENF. - DML- CONS. MÉDICO- TRIAGEM |  |  |  | 4.9 | 0.12 | 5 | 2.94
RECEPÇÃO - SAÍDA |  |  |  | 5 | 0.12 | 2 | 1.2
|  |  |  | ÁREA TOTAL |  |  | 4.716
2.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | UN | 9
LOCAL |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE
I.S PÚBLICO E PAC. - COPA - CONS. ENF. - DML- CONS. MÉDICO- TRIAGEM - CIRCULAÇÃO - RECEPÇÃO - VARANDA |  |  | TODOS OS AMBIENTES DESCRITOS |  |  |  | 9
2.4 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | UN | 16
LOCAL |  |  | TORNEIRA | REGISTRO | SIFÃO | ENGATE | REPETE | QUANTIDADE
DML - CONS. ENF. - TRIAGEM - COPA |  |  | X |  | X |  | 9 | 9
CONS. MÉDICO |  |  | X | X | X |  | 1 | 3
IS. PÚBLICO E PAC. |  |  | X | X | X | X | 1 | 4 | QUANTIDADE |  | 16
2.5 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M² | 10
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE
ÁREA LEVANTADA PARA REMOÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS EM TODA A UNIDADE |  |  | 10
[8 empty] | ÁREA |  | 10
2.6 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M² | 20
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE
ÁREA LEVANTADA PARA REMOÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS EM TODA A UNIDADE |  |  | 20 |  |  |  |  | ÁREA |  | 20
2.7 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [9 empty] | M² | 10.35
LOCAL |  | PERÍMETRO |  |  | ALTURA |  | ÁREA
I.S. PÚBLICO E PAC. |  | 6.9 |  |  | 1.5 |  | 10.35 |  | ÁREA |  | 10.35
2.8 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | UN | 2
LOCAL |  |  | LAVATÓRIO |  | VASO
I.S. PÚBLICO E PAC. |  |  | X |  | X |  |  | QUANTIDADE |  | 2
2.9 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M² | 3
LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | REPETE
COPA - CONS. ENF. - CONS. MÉDICO - TRIAGEM |  |  | 1.5 |  | 0.5 | 4 |  | ÁREA |  | 3
2.10 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [9 empty] | M³ | 0.972
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA (M) | LARGURA (M) | QUANTIDADE
PILARES PARA REFORÇO ESTRUTURAL (MURO) |  |  | 0.3 |  | 3 | 0.12 | 9 | VOLUME |  | 0.972
3.0 | REVESTIMENTOS
3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [9 empty] | M² | 10.35
LOCAL |  | PERÍMETRO (M) |  | ALTURA (M) |  | REPETE | ÁREA | ÁREA TOTAL
I.S. PÚBLICO E PAC. |  | 6.9 |  | 1.5 |  | 1 | 10.35 | 10.35
4.0 | COBERTURA
4.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | [9 empty] | M² | 6
DESCRIÇÃO |  | COMP |  | LARGURA | REPET
ÁREA LEVANTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO |  | 3 |  | 2 | 1 |  | AREA TOTAL |  |  | 6
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | M² | 10
DESCRIÇÃO |  | COMP |  | LARGURA | REPET
ÁREA LEVANTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS |  | 5 |  | 2 | 1 |  | AREA TOTAL |  |  | 10
4.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | M | 5
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO (M)
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CUMEEIRA DANIFICADA |  | 5
4.4 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | [9 empty] | M² | 2.04
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M)
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 1.7 |  | 1.2 |  |  | ÁREA |  | 2.04
5.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
5.1 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | [9 empty] | UN | 2
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
RECEPÇÃO - CIRCULAÇÃO (SAÍDA) |  |  |  | 2
5.2 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | [9 empty] | UN | 6
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
TRIAGEM - CONS. MÉDICO - CONS. ENF. - DML- COPA - I.S. PÚBLICO E PAC. |  |  |  | 6
5.3 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | [9 empty] | UN | 2
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
RECEPÇÃO - CIRCULAÇÃO (SAÍDA) |  |  |  | 2
5.4 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | [9 empty] | M² | 3.36
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) |  | REPETE | ÁREA
RECEPÇÃO - CIRCULAÇÃO (SAÍDA) |  |  |  | 2.1 |  | 0.8 |  | 2 | 3.36
5.5 | FORNECIMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE PORTA | [9 empty] | UNI | 2
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
RECEPÇÃO - CIRCULAÇÃO (SAÍDA) |  |  | 2
6.0 | SERRALHERIA
6.1 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | [9 empty] | M² | 3.15
LOCAL |  |  | COMPRIMENTO (M) |  |  | LARGURA (M) |  | ÁREA
PORTÃO - ÁREA EXTERNA |  |  | 2.1 |  |  | 1.5 |  | 3.15
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | [9 empty] | M² | 6
LOCAL |  | LARGURA |  |  | COMPRIMENTO |  | QUANTIDADE |  | ÁREA |  | ÁREA TOTAL
IMUNIZAÇÃO |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 5 |  | 6 |  | 6
7.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | [9 empty] | M² | 3
LOCAL |  |  |  | LARGURA |  | COMPRIMENTO |  | REPETE
COPA - CONS. ENF. - CONS. MÉDICO - TRIAGEM |  |  |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 4 | ÁREA |  | 3
7.3 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UNI | 4
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
COPA - CONS. ENF. - CONS. MÉDICO - TRIAGEM |  |  |  | 4
7.4 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | [9 empty] | UNI | 4
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
COPA - CONS. ENF. - CONS. MÉDICO - TRIAGEM |  |  |  | 4
7.5 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | [9 empty] | M | 8
LOCAL |  |  | PERÍMETRO |  | REPETE
COPA - CONS. ENF. - CONS. MÉDICO - TRIAGEM |  |  | 2 |  | 4 | QUANTIDADE |  | 8
7.6 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | [9 empty] | M | 8
LOCAL |  |  |  | PERÍMETRO |  | REPETE
COPA - CONS. ENF. - CONS. MÉDICO - TRIAGEM |  |  |  | 2 |  | 4 | QUANTIDADE |  | 8
8.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO
8.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | [9 empty] | M | 10
PERÍMETRO (M) |  | REPETE
10 |  | 1
8.2 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | [9 empty] | M | 10
PERÍMETRO (M) |  | REPETE
10 |  | 1
8.3 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | [9 empty] | M³ | 0.972
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO (M) |  | ALTURA (M) | LARGURA (M) | QUANTIDADE
MURO LATERAL ESQUERDA - FRONTAL |  | 0.3 |  | 3 | 0.12 | 9 |  | VOLUME |  | 0.972
8.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [9 empty] | M² | 60
LOCAL |  |  | ALTURA (M) |  | LARGURA (M) | QUANTIDADE | ÁREA (M²)
PILAR |  |  | 2.4 |  | 1 | 9 | 21.6
MURO |  |  | 3.2 |  | 12 | 1 | 38.4 |  | ÁREA TOTAL |  | 60
8.5 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | [9 empty] | M² | 48.75
DESCRIÇÃO |  |  | PERÍMETRO (M) |  | ALTURA (M) | ÁREA (M²)
IS. PÚBLICO E PAC. |  |  | 6.9 |  | 1.5 | 10.35
MURO FRONTAL |  |  | 12 |  | 3.2 | 38.4 |  |  | ÁREA TOTAL |  | 48.75
8.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [9 empty] | M² | 28.85
DESCRIÇÃO |  |  | ALTURA (M) |  | LARGURA (M) | QUANTIDADE | ÁREA (M²)
PILARES |  |  | 0.8 |  | 2.4 | 9 | 17.28
MURO |  |  | 0.8 |  | 12 | 1 | 9.6
CAVALETE |  |  | 1 |  | 0.4 | 1 | 0.4 |  | ÁREA TOTAL |  | 28.85
FOSSA SÉPTICA |  |  | 7.85 |  | 0.2 | 1 | 1.57
8.7 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO | [9 empty] | M² | 2.43
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | QUANTIDADE POR PILAR | QUANTIDADE DE PILARES
PILARES PARA REFORÇO ESTRUTURAL (MURO) |  |  | 0.5 |  | 0.09 | 6 | 9 |  | ÁREA TOTAL |  | 2.43
8.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | [9 empty] | M³ | 1.944
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | ALTURA (M) | QUANTIDADE DE PILARES
SAPATA PARA MURO |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 9 |  | VOLUME |  | 1.944
8.9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | [9 empty] | M³ | 0.162
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | ALTURA (M) | QUANTIDADE DE PILARES
SAPATA PARA MURO |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.05 | 9 |  | VOLUME |  | 0.162
8.10 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG | 17.06
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ARMAÇÃO DAS SAPATAS |  |  | 17.06
8.11 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | [9 empty] | M³ | 0.0408
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | ALTURA (M)
PORTÃO |  |  | 1.7 |  | 0.12 | 0.2 |  | ÁREA |  | 0.0408
8.12 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | [9 empty] | M³ | 1.944
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO (M) |  | LARGURA (M) | ALTURA (M) | QUANTIDADE DE PILARES
SAPATA PARA MURO |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 9 |  | VOLUME |  | 1.944
8.13 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [9 empty] | M² | 20.28
DESCRIÇÃO |  |  | PERÍMETRO (M) |  | LARGURA (M)
PASSEIO DA UNIDADE |  |  | 33.8 |  | 0.6 |  | ÁREA |  | 20.28
8.14 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | [9 empty] | M² | 5.07
DESCRIÇÃO |  |  | PERÍMETRO (M) |  | LARGURA (M)
VIGA BALDRAME |  |  | 33.8 |  | 0.15 |  | ÁREA |  | 5.07
8.15 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM | [9 empty] | M | 33.8
DESCRIÇÃO |  |  | PERÍMETRO (M)
VIGA BALDRAME |  |  | 33.8
9.0 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | [9 empty] | M² | 608.962
LOCAL |  | PERÍMETRO (M) |  | ALTURA (M) | VÃOS |  | ÁREA
MURO |  | 96 |  | 2.6 | 3.15 |  | 246.45
ÁREA INTERNA |  | 95.04 |  | 2.9 | 22.2 |  | 253.416
ÁREA EXTERNA |  | 37.88 |  | 3.2 | 12.12 |  | 109.096 |  | ÁREA TOTAL: |  | 608.962
9.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M² | 355.546
| LOCAL |  | PERÍMETRO (M) |  | ALTURA (M) |  | VÃOS |  | REPETE | ÁREA
| ÁREA EXTERNA DA UNIDADE |  | 37.88 |  | 3.2 |  | 12.12 |  | 1 | 109.096
| MURO |  | 96 |  | 2.6 |  | 3.15 |  | 1 | 246.45
[10 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 355.546
9.3 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M² | 253.416
PERÍMETRO INTERNO |  | ALTURA |  | VÃOS DE PORTAS E JANELAS INTERNO + EXTERNO
95.04 |  | 2.9 |  | 22.2 |  | ÁREA TOTAL: |  | 253.416
9.4 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M² | 67.71
ÁREA AFERIDA EM CAD
67.71 | [5 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 67.71
9.5 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | [9 empty] | M² | 76.672
AMBIENTES |  |  | PERÍMETRO |  | ALTURA | REPETE | ÁREA
RECEPÇÃO - CIRCULAÇÃO - TRIAGEM - CONS. ENF. |  |  | 47.92 |  | 1.6 | 1 | 76.672
9.6 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [9 empty] | M² | 27.96
DESCRIÇÃO |  |  |  | LARGURA |  | ALTURA | QUANTIDADE | REPETE | ÁREA TOTAL:
PORTAS |  |  |  | 0.8 |  | 2.1 | 6 | 2 | 20.16
ESQUADRIAS |  |  |  | 5 |  | 0.12 | 6 | 1 | 3.6
ALIZAR |  |  |  | 5 |  | 0.07 | 6 | 2 | 4.2 | ÁREA TOTAL: | 27.96
9.7 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | [9 empty] | M² | 27.96
DESCRIÇÃO |  |  |  | LARGURA |  | ALTURA | QUANTIDADE | REPETE | ÁREA TOTAL:
PORTAS |  |  |  | 0.8 |  | 2.1 | 6 | 2 | 20.16
ESQUADRIAS |  |  |  | 5 |  | 0.12 | 6 | 1 | 3.6
ALIZAR |  |  |  | 5 |  | 0.07 | 6 | 2 | 4.2 | ÁREA TOTAL: | 27.96
9.8 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [9 empty] | M² | 31.5
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA | QUANTIDADE |  | REPETE | ÁREA
PORTAS |  |  | 0.8 |  | 2.1 | 2 |  | 2 | 6.72
PORTÃO |  |  | 1.5 |  | 2.1 | 1 |  | 2 | 6.3
J1 |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 1 |  | 2 | 0.72
J2 |  |  | 1.2 |  | 1 | 6 |  | 2 | 14.4
J3 |  |  | 1.5 |  | 0.8 | 1 |  | 2 | 2.4 | ÁREA TOTAL: |  | 31.5
ALÇAPÃO |  |  | 0.6 |  | 0.8 | 1 |  | 2 | 0.96
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [9 empty] | UN | 9
DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE
I.S. PÚBLICO E PAC - DML - COPA - CONS. ENF. - CIRC. - RECEPÇÃO - CONS. MÉDICO - TRIAGEM - VARANDA |  |  |  | 9
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
111.1 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | [9 empty] | UN | 1
AMBIENTES |  |  |  |  | QUANTIDADE
I.S. PÚBLICO E PAC |  |  |  |  | 1
11.2 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
CAIXA D'ÁGUA |  |  | 1
11.3 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | [9 empty] | UN | 1
AMBIENTES |  |  | QUANTIDADE
CAIXA D'ÁGUA |  |  | 1
11.4 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADO | [9 empty] | UN | 2
| LOCAL | [6 empty] | QUANTIDADE
| I.S PÚBLICO E PAC. - CONS. MÉDICO | [6 empty] | 2
11.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 6
| DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE
| DIMENSÃO ESTIMADA EM OBRA |  |  |  | 6
11.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 6
| DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE
| DIMENSÃO ESTIMADA EM OBRA |  |  | 6
11.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 8
| LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
| DIMENSÃO ESTIMADA EM OBRA |  |  |  | 8
11.8 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | [9 empty] | UN | 1
| DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE
| SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA |  |  |  | 1
11.9 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 4
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
COPA - CONS. ENF. CONS. MÉDICO - TRIAGEM |  |  | 4
11.10 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
IS. PÚBLICO E PAC, |  |  | 1
11.11 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
IS. PÚBLICO E PAC, |  |  | 1
11.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
IS. PÚBLICO E PAC, |  |  | 1
11.13 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
I.S. PÚBLIC. E PAC. |  |  | 1
11.14 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
I.S. PÚBLIC. E PAC. |  |  | 1
11.15 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 2
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
DML |  |  | 2
12.0 | SERVIÇOS FINAIS
12.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | [9 empty] | M³ | 5
VOLUME (M³)
VOLUME DE MATERIAL GERADO NA OBRA |  |  |  |  | 5
12.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | [9 empty] | M³XKM | 125
VOLUME DE MATERIAL ESTIMADO EM PROJETO X DISTÂNCIA PERCORRIDA |  |  |  |  | VOLUME (M³) | DISTÂNCIA (KM)
[5 empty] | 5 | 25 |  | VOLUME TOTAL |  | 125
12.3 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [9 empty] | M³ | 5
VOLUME (M³)
VOLUME DE MATERIAL ESTIMADO EM OBRA |  |  |  |  | 5
12.4 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [9 empty] | M² | 67.71
ÁREA (M²)
ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL (AFERIDA EM CAD) |  |  |  |  | 67.71
______________________________________________ KARLA ALMEIDA VELOSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 205.273 / D

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO, MG
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALTO SÃO JOÃO
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO, S/N , POVOADO ALTO SÃO JOÃO - ZONA RURAL / SÃO FRANCISCO-MG.
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
______________________________________________ KARLA ALMEIDA VELOSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 205.273 / D

## PLAN ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
|  |  | PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG. | REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS
|  |  | OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALTO SÃO JOÃO | SINAPI - DESONERADO |  |  |  | 10/2024
|  |  | ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO, S/N , POVOADO ALTO SÃO JOÃO - ZONA RURAL / SÃO FRANCISCO-MG. |  |  | SETOP - COM DESONERAÇÃO |  | 08/2023
REGIME DE EXECUÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
|  |  | CRONOGRAMA DE OBRA: 90 DIAS | DATA: OUTUBRO DE 2024 |  |  | BDI | 29.46%
OBRA: |  | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO SÃO JOÃO
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1769.9
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 303.81 | 393.31 | 1769.9
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1794.46
2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 11.97 | 8.43 | 10.91 | 130.59
2.2 | SETOP | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 4.72 | 11.85 | 15.34 | 72.4
2.3 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 1.59 | 2.06 | 18.54
2.4 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 16 | 5.66 | 7.33 | 117.28
2.5 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 10 | 19.86 | 25.71 | 257.1
2.6 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 20 | 21.41 | 27.72 | 554.4
2.7 | SETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 10.35 | 18.31 | 23.7 | 245.3
2.8 | SETOP | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 2 | 37.99 | 49.18 | 98.36
2.9 | SETOP | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 3 | 47.42 | 61.39 | 184.17
2.10 | SETOP | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 0.97 | 92.63 | 119.92 | 116.32
3.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 835.14
3.1 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 10.35 | 62.33 | 80.69 | 835.14
4.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 2590.58
4.1 | SETOP | ED-48407 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M² | 6 | 141.82 | 183.6 | 1101.6
4.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 10 | 64.31 | 83.26 | 832.6
4.3 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 29.59 | 38.31 | 191.55
4.4 | SETOP | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M² | 2.04 | 176.01 | 227.86 | 464.83
5.0 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  | 9848.43
5.1 | SETOP | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNI | 2 | 90.3 | 116.9 | 233.8
5.2 | SETOP | ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNI | 6 | 886.33 | 1147.44 | 6884.64
5.3 | SETOP | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNI | 2 | 25.04 | 32.42 | 64.84
5.4 | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | 3.36 | 350.24 | 453.42 | 1523.49
5.5 | SETOP | ED-50965 | FORNECIMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE PORTA | UNI | 2 | 440.93 | 570.83 | 1141.66
6.0 | SERRALHERIA | [6 empty] | 1677.66
6.1 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 3.15 | 411.39 | 532.59 | 1677.66
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5821.25
7.1 | SETOP | ED-51155 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 6 | 133.06 | 172.26 | 1033.56
7.2 | SETOP | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 3 | 342.99 | 444.03 | 1332.09
7.3 | SETOP | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 4 | 457.37 | 592.11 | 2368.44
7.4 | SETOP | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNI | 4 | 102.56 | 132.77 | 531.08
7.5 | SETOP | ED-48347 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 8 | 40.52 | 52.46 | 419.68
7.6 | SETOP | ED-48351 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 8 | 13.17 | 17.05 | 136.4
8.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | [6 empty] | 12556.06
8.1 | SETOP | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 10 | 3.13 | 4.05 | 40.5
8.2 | SETOP | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 10 | 2.35 | 3.04 | 30.4
8.3 | SETOP | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M³ | 0.97 | 2813.25 | 3642.03 | 3532.77
8.4 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 60 | 8.62 | 11.16 | 669.6
8.5 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 48.75 | 32.55 | 42.14 | 2054.33
8.6 | SETOP | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 28.85 | 46.13 | 59.72 | 1722.92
8.7 | SETOP | ED-20754 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO | M² | 2.43 | 30.23 | 39.14 | 95.11
8.8 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 1.94 | 124.81 | 161.58 | 313.47
8.9 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M³ | 0.16 | 795.4 | 1029.72 | 164.76
8.10 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.06 | 13.74 | 17.79 | 303.5
8.11 | SETOP | ED-9906 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.04 | 2854.88 | 3695.93 | 147.84
8.12 | SETOP | ED-8494 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1.94 | 508.35 | 658.11 | 1276.73
8.13 | SETOP | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 20.28 | 34.23 | 44.31 | 898.61
8.14 | SETOP | ED-49660 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | M² | 5.07 | 156.73 | 202.9 | 1028.7
8.15 | SETOP | ED-50236 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM | M | 33.8 | 6.33 | 8.19 | 276.82
9.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21455.6
9.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | M² | 608.96 | 5.08 | 6.58 | 4006.96
9.2 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 355.55 | 14.1 | 18.25 | 6488.79
9.3 | SETOP | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 253.42 | 14.18 | 18.36 | 4652.79
9.4 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 67.71 | 15.64 | 20.25 | 1371.13
9.5 | SETOP | ED-50525 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M² | 76.67 | 18.49 | 23.94 | 1835.48
9.6 | SETOP | ED-50481 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 27.96 | 21.23 | 27.48 | 768.34
9.7 | SETOP | ED-28437 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 27.96 | 25.81 | 33.41 | 934.14
9.8 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 31.5 | 34.28 | 44.38 | 1397.97
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 321.12
10.1 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 9 | 27.56 | 35.68 | 321.12
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 4859.77
11.1 | SETOP | ED-49996 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UN | 1 | 183.32 | 237.33 | 237.33
11.2 | SETOP | ED-50003 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1 | 50.19 | 64.98 | 64.98
11.3 | SETOP | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1 | 25.24 | 32.68 | 32.68
11.4 | SETOP | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADO | UN | 2 | 83.62 | 108.25 | 216.5
11.5 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 22.47 | 29.09 | 174.54
11.6 | SETOP | ED-50082 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕ | M | 6 | 63.73 | 82.5 | 495
11.7 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8 | 39.43 | 51.05 | 408.4
11.8 | SETOP | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 | 625.86 | 810.24 | 810.24
11.9 | SETOP | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 82.45 | 106.74 | 426.96
11.10 | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM ( BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 1 | 752.83 | 974.61 | 974.61
11.11 | SETOP | ED-50310 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | UN | 1 | 20.25 | 26.22 | 26.22
11.12 | SETOP | ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 107.2 | 138.78 | 138.78
11.13 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 379.03 | 490.69 | 490.69
11.14 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 131.24 | 169.9 | 169.9
11.15 | SETOP | ED-22902 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 74.52 | 96.47 | 192.94
12.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1238.41
12.1 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 5 | 21.01 | 27.2 | 136
12.2 | SETOP | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 125 | 1.84 | 2.38 | 297.5
12.3 | SETOP | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 5 | 35.54 | 46.01 | 230.05
12.4 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 67.71 | 6.56 | 8.49 | 574.86
TOTAL DA OBRA COM BDI | [7 empty] | 64768.38
|  |  | ______________________________________________ KARLA ALMEIDA VELOSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 205.273 / D | ______________________________________________ LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAISO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALTO SÃO JOÃO
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO, S/N , POVOADO ALTO SÃO JOÃO - ZONA RURAL / SÃO FRANCISCO-MG.
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: |  | 64768.38 |  | DATA: OUTUBRO DE 2024
ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | PESO TOTAL
|  |  | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1769.9 | 1769.9 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2.733%
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1794.46 | 1435.568 | 80% | 358.892 | 20% | 0 |  | 2.771%
3.0 | REVESTIMENTOS | 835.14 | 835.14 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1.289%
4.0 | COBERTURA | 2590.58 | 2072.464 | 80% | 518.116 | 20% | 0 |  | 4%
5.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 9848.43 | 3939.372 | 40% | 4924.215 | 50% | 984.843 | 10% | 15.21%
6.0 | SERRALHERIA | 1677.66 | 0 |  | 0 |  | 1677.66 | 100% | 2.59%
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5821.25 | 0 |  | 5821.25 | 100% | 0 |  | 8.988%
8.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO | 12556.06 | 6278.03 | 50% | 3766.818 | 30% | 2511.212 | 20% | 19.39%
9.0 | PINTURA | 21455.6 | 0 |  | 6436.68 | 30% | 15018.92 | 70% | 33.13%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 321.12 | 0 |  | 0 |  | 321.12 | 100% | 0.4958%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4859.77 | 1943.908 | 40% | 1943.908 | 40% | 971.954 | 20% | 7.503%
12.0 | SERVIÇOS FINAIS | 1238.41 | 247.682 | 20% | 371.523 | 30% | 619.205 | 50% | 1.912%
TOTAIS MENSAIS |  |  | 18522.064 | 28.6% | 24141.402 | 37.27% | 22104.914 | 34.13% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 18522.064 | 28.6% | 42663.466 | 65.87% | 64768.38 | 100% | 100%
TOTAL |  | 64768.38
______________________________________________ KARLA ALMEIDA VELOSO ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 205.273 / D