## BDI
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 2%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 4.93%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.49%
Risco |  | R | 1%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.99%
Lucro |  | L | 6.74%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 21.59%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 26.41%
_ Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO FRANCISCO/MG segunda-feira, 16 de junho de 2025
Local Data
Responsável Técnico Nome: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR CREA/CAU: 248.562/D ART/RRT: MG20254050258
BDI 2
TIPO DE OBRA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 2%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 1.5%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.3%
Risco |  | R | 0.56%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.85%
Lucro |  | L | 3.5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  | CPRB | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 13.24%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 17.73%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = _ | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
SÃO FRANCISCO/MG segunda-feira, 16 de junho de 2025
Local Data
Responsável Técnico Nome: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR CREA/CAU: 248.562/D ART/RRT: MG20254050258

## COMPOSICOES
COMPOSIÇÕES
[6 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
Composição | COMP-001 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RESERVATÓRIOS EM POLIETILENO, CAPACIDADE 15.000L, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM | T |  | 419.79 | 430.84
SINAPI | 5930 |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.4915 | 73.74 | 77.05
SINAPI | 5928 |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.1475 | 274.48 | 277.79
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.278 | 20.92 | 22.64
Composição | COMP-002 |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO SOBRE SOLO, COM CIMENTO - 6%, MISTURA IN LOCO. | M3 |  | 351.83 | 357.04
SINAPI | 91278 |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.03 | 0.55 | 0.55
SINAPI | 91277 |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.032 | 9.91 | 9.91
SINAPI-I | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.19 | 159 | 159
SINAPI-I | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 136.6637 | 0.76 | 0.76
SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.579 | 28.6 | 31.21
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.634 | 20.92 | 22.64
Composição | COMP-003 |  | BOMBA DE ACIONAMENTO MANUAL PARA RESERVATORIO SEMI-ENTERRADO | UND |  | 308.17 | 320.62
SINAPI | 103979 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.53 | 29.47 | 30.69
SINAPI | 89402 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 12.38 | 13.1
SINAPI | 89401 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.73 | 10.75 | 11.37
SINAPI | 89403 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.4 | 18.88 | 19.74
SINAPI-I | 1189 |  | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.01 | 2.01
SINAPI-I | 1191 |  | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 1.23 | 1.23
SINAPI-I | 1185 |  | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 1.23 | 1.23
SINAPI | 104003 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.3 | 14.89
SINAPI | 103953 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.22 | 7.67
SINAPI | 103952 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 5.78 | 6.16
SINAPI | 89414 |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.71 | 14.45
SINAPI-I | 7098 |  | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.76 | 3.76
SINAPI | 104008 |  | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.87 | 32.06
SINAPI-I | 3860 |  | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.42 | 4.42
SINAPI | 104000 |  | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 27.01 | 27.62
SINAPI-I | 119 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 1 | 8.2 | 8.2
SINAPI-I | 796 |  | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | 1 | 7.13 | 7.13
SINAPI-I | 3768 |  | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 1 | 3.88 | 3.88
SINAPI | 94658 |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 5.05 | 5.28
Composição | COMP-004 |  | SAÍDA PARA LIMPEZA DE RESERVATÓRIO APOIADO | UND |  | 90.39 | 92.78
SINAPI | 89450 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.3 | 28.21 | 28.38
SINAPI | 103959 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.44 | 14.86
SINAPI | 94651 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 0.6 | 21.61 | 22.12
SINAPI | 103039 |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 43.99 | 45.19
SINAPI | 94662 |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 10.53 | 10.95
Composição | COMP-005 |  | TORNEIRA PARA RESERVATÓRIO APOIADO | UND |  | 77.16 | 78.24
SINAPI | 94703 |  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 19.34 | 19.94
SINAPI | 94648 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 0.2 | 6.62 | 6.83
SINAPI | 89381 |  | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.16 | 12.59
SINAPI-I | 7602 |  | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 44.34 | 44.34
Composição | COMP-006 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO TIPO TANQUE, CAPACIDADE 15.000 L, COM ADAPTADOR (FLANGE) 60 MM X 2” | UND |  | 11190 | 11199.12
Cotação | COT-001 |  | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO TIPO TANQUE, CAPACIDADE 15.000 L, COM ADAPTADOR (FLANGE) 60 MM X 2”, FORNECIDO EM MONTES CLAROS-MG. | UND | 1 | 11089.2 | 11089.2
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 27.88 | 30.48
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.52 | 24.48
23 DE JUNHO DE 2025
|  |  |  | Responsável Técnico: CREA/CAU: |  | GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR MG 248.562/D
Data

## COTACOES
COTAÇÕES
ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE |  | CONTATO
E001 | 10.921.911/0001-05 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |  | (27) 9 9839-8657 |  | Patrícia
E002 | 05.879.152/0009-87 | BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |  | (21) 9 9288-1290
E003 | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |  | (11) 4007-1380
COTAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MÉDIA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | COT-001 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO TIPO TANQUE, CAPACIDADE 15.000 L, COM ADAPTADOR (FLANGE) 60 MM X 2”, FORNECIDO EM MONTES CLAROS-MG. | UND | 11089.2
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E001 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |  | 8117.27 |  | 2025-06-23
| E002 | BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |  | 12597.12 |  | 2025-06-23
| E003 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |  | 12553.22 |  | 2025-06-23
OBSERVAÇÕES:
23 DE JUNHO DE 2025 Data
|  |  | Resp. Pesquisa de Mercado: |  | GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR

## PLANILHA ORCAMENTARIA
Nº OPERAÇÃO 1089980-97 |  | Nº TransfereGOV 948666 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS PARA RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREAS
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE |  | DATA BASE 05-25 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA DE | MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO/MG |  |  | BDI 1 26,41% | BDI 2 17,73% | BDI 3 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO 416.732,55
1 |  | IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCICO |  |  | -416732.55
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | - | 2854.98
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 501.89 | BDI 1 | 634.44 | 2854.98 | RA
1.2. |  |  | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CISTERNAS |  |  |  |  | - | 320824.43
1.2.1. | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 165.99 | 2.84 | BDI 1 | 3.59 | 595.9 | RA
1.2.2. | SINAPI | 100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 787.49 | 1.12 | BDI 1 | 1.42 | 1118.23 | RA
1.2.3. | Composição | COMP-001 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RESERVATÓRIOS EM POLIETILENO, CAPACIDADE 15.000L, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM | T | 5.53 | 419.79 | BDI 1 | 530.66 | 2934.54 | RA
1.2.4. | Composição | COMP-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO TIPO TANQUE, CAPACIDADE 15.000 L, COM ADAPTADOR (FLANGE) 60 MM X 2” | UND | 24 | 11190 | BDI 2 | 13173.99 | 316175.76 | RA
1.3. |  |  | PREPARAÇÃO DE BASE PARA CISTERNA |  |  |  |  | - | 23052.26
1.3.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 132.85 | 82.75 | BDI 1 | 104.6 | 13896.11 | RA
1.3.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 346.56 | 3.31 | BDI 1 | 4.18 | 1448.62 | RA
1.3.3. | Composição | COMP-002 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO SOBRE SOLO, COM CIMENTO - 6%, MISTURA IN LOCO. | M3 | 17.33 | 351.83 | BDI 1 | 444.75 | 7707.53 | RA
1.4. |  |  | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  | - | 63495.6
1.4.1. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 480 | 71.2 | BDI 1 | 90 | 43200 | RA
1.4.2. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 288 | 31.88 | BDI 1 | 40.3 | 11606.4 | RA
1.4.3. | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 120 | 42.24 | BDI 1 | 53.4 | 6408 | RA
1.4.4. | SINAPI | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 24 | 75.19 | BDI 1 | 95.05 | 2281.2 | RA
1.5. |  |  | SAÍDA DE ÁGUA |  |  |  |  | - | 6505.28
1.5.1. | Composição | COMP-003 | BOMBA DE ACIONAMENTO MANUAL PARA RESERVATORIO SEMI- ENTERRADO | UND | 8 | 308.17 | BDI 1 | 389.56 | 3116.48 | RA
1.5.2. | Composição | COMP-004 | SAÍDA PARA LIMPEZA DE RESERVATÓRIO APOIADO | UND | 16 | 90.39 | BDI 1 | 114.26 | 1828.16 | RA
1.5.3. | Composição | COMP-005 | TORNEIRA PARA RESERVATÓRIO APOIADO | UND | 16 | 77.16 | BDI 1 | 97.54 | 1560.64 | RA
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
SÃO FRANCISCO/MG Local Responsável Técnico Nome: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
segunda-feira, 16 de junho de 2025 CREA/CAU: 248.562/D
Data ART/RRT: MG20254050258

## CRONOGRAMA
I CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU
Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO 1089980-97 | Nº TGOV 948666 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO F |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS PARA RESERVAÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA DE ÁG
Item Descrição Valor (R$) |  |  |  | Parcelas: | 1 06/25 | 2 07/25 | 3 08/25 | 4 09/25 | 5 10/25 | 6 11/25 | 7 12/25 | 8 01/26 | 9 02/26 | 10 03/26 | 11 04/26 | 12 05/26
1. IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS EM CO 416.732,55 |  |  |  | % Período: | 32.77% | 34.92% | 32.31%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.854,98 |  |  |  | % Período: | 100%
1.2. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE C 320.824,43 |  |  |  | % Período: | 41.68% | 33.33% | 24.99%
1.3. PREPARAÇÃO DE BASE PARA CISTER 23.052,26 |  |  |  | % Período: |  | 52.58% | 47.42%
1.4. ENTRADA DE ÁGUA 63.495,60 |  |  |  | % Período: |  | 41.67% | 58.33%
1.5. SAÍDA DE ÁGUA 6.505,28 |  |  |  | % Período: |  |  | 100%
Total: R$ 416.732,55 |  | Período: | %: |  | 32.77% | 34.92% | 32.31%
|  |  | Repasse: |  | 125916.07 | 134149.52 | 124139.41
|  |  | Contrapartida: |  | 10660.3 | 11357.36 | 10509.89
|  |  | Outros: |  | - | - | -
|  |  | Investimento: |  | 136576.37 | 145506.88 | 134649.3
|  | Acumulado: | %: |  | 32.77% | 67.69% | 100%
|  |  | Repasse: |  | 125916.07 | 260065.59 | 384205
|  |  | Contrapartida: |  | 10660.3 | 22017.66 | 32527.55
|  |  | Outros: |  | - | - | -
|  |  | Investimento: 136.576,37 |  |  | 282083.25 | 416732.55
Administração Local:
SÃO FRANCISCO/MG Local Responsável Técnico Nome: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR
segunda-feira, 16 de junho de 2025 CREA/CAU: 248.562/D
Data ART/RRT: MG20254050258